## 巡查总览
记录ID | 项目名称 | 楼号 | 房号 | 巡查时间 | 提交时间
INS-1778414855336 |  | 1 | 101 | 2026-05-08T20:04 | 2026/5/10 20:07:35
INS-1778413653479 |  | 2 | 101 | 2026-05-10T11:44 | 2026/5/10 19:47:33
INS-1778415956213 | 中能建装饰 | 1 | 201 | 2026-05-10T12:24 | 2026/5/10 20:25:56
INS-1778404088382 |  |  |  |  | 2026/5/10 17:08:08
INS-1778416697788 | 中能建装饰 | 1 | 201 | 2026-05-10T12:37 | 2026/5/10 20:38:17
INS-1778418486412 | 中能建装饰 | 1 | 201 | 2026-05-10T13:04 | 2026/5/10 21:08:06
INS-1778417415125 | 中能建装饰 | 1 | 2501 | 2026-05-10T12:38 | 2026/5/10 20:50:15

## 安全文明巡查
记录ID | 项目名称 | 楼号 | 房号 | 巡查时间 | 临时用电 | 临边防护 | 灭火器 | 水枪水带 | 登高作业 | 动火作业 | 卫生情况
INS-1778414855336 |  | 1 | 101 | 2026-05-08T20:04 | 无隐患 | 存在问题 | 无隐患 | 无隐患 | 不涉及 | 不涉及 | 无隐患
INS-1778413653479 |  | 2 | 101 | 2026-05-10T11:44 | 无隐患 | 无隐患 | 不涉及 | 不涉及 | 存在问题 | 不涉及 | 不涉及
INS-1778415956213 | 中能建装饰 | 1 | 201 | 2026-05-10T12:24 | 无隐患 | 无隐患 | 无隐患 | 无隐患 | 无隐患 | 存在问题 | 无隐患
INS-1778404088382
INS-1778416697788 | 中能建装饰 | 1 | 201 | 2026-05-10T12:37 | 无隐患 | 无隐患 | 无隐患 | 无隐患 | 无隐患 | 无隐患 | 无隐患
INS-1778418486412 | 中能建装饰 | 1 | 201 | 2026-05-10T13:04
INS-1778417415125 | 中能建装饰 | 1 | 2501 | 2026-05-10T12:38 | 存在问题 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 存在问题 | 无隐患

## 工序完成情况
记录ID | 项目名称 | 楼号 | 房号 | 巡查时间 | 轻钢龙骨 | 石膏板封板 | 防水施工 | 地砖施工 | 墙砖施工 | 一遍腻子 | 二遍腻子 | 腻子打磨 | 涂料施工 | 自流平 | 地板施工 | 户内门施工 | 墙布施工 | 橱柜施工 | 淋浴屏施工 | 台面施工 | 五金洁具施工
INS-1778414855336 |  | 1 | 101 | 2026-05-08T20:04 | 30 | 20 | 80 | 40 | 30 | 50 | 30 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INS-1778413653479 |  | 2 | 101 | 2026-05-10T11:44
INS-1778415956213 | 中能建装饰 | 1 | 201 | 2026-05-10T12:24 | 30 | 50 | 40 | 50 | 60 | 40 | 60 | 40 | 60 | 50 | 40 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 50
INS-1778404088382
INS-1778416697788 | 中能建装饰 | 1 | 201 | 2026-05-10T12:37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INS-1778418486412 | 中能建装饰 | 1 | 201 | 2026-05-10T13:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INS-1778417415125 | 中能建装饰 | 1 | 2501 | 2026-05-10T12:38 | 40 | 30 | 50 | 30 | 50 | 40 | 50 | 30 | 50 | 30 | 50 | 40 | 60 | 30 | 40 | 30 | 30

## 墙地砖实测
记录ID | 项目名称 | 楼号 | 房号 | 实测人 | 实测时间 | 空鼓 | 高低差 | 垂直度 | 平整度 | 阴阳角
INS-1778414855336 |  | 1 | 101 | 罗钰弘 | 2026-05-10T20:06 | 90% | +3 | -4 | 3 | 2
INS-1778413653479 |  | 2 | 101
INS-1778415956213 | 中能建装饰 | 1 | 201 | 罗钰弘 | 2026-05-10T20:25 | 90% | +3 | -4 | 3 | 2
INS-1778404088382
INS-1778416697788 | 中能建装饰 | 1 | 201 | 罗钰弘 |  | 90% | +3 | -4 | 3 | 2
INS-1778418486412 | 中能建装饰 | 1 | 201
INS-1778417415125 | 中能建装饰 | 1 | 2501 | 罗钰弘 |  | 90% | +3 | -4 | 3 | 2

## 腻子面实测
记录ID | 项目名称 | 楼号 | 房号 | 实测人 | 实测时间 | 顶棚极差 | 阴阳角 | 垂直度 | 平整度 | 三边两线 | 阴阳角直线度
INS-1778414855336 |  | 1 | 101 | 罗钰弘 | 2026-05-10T20:07 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2
INS-1778413653479 |  | 2 | 101
INS-1778415956213 | 中能建装饰 | 1 | 201 | 罗钰弘 | 2026-05-08T20:25 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2
INS-1778404088382
INS-1778416697788 | 中能建装饰 | 1 | 201 | 罗钰弘 |  | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2
INS-1778418486412 | 中能建装饰 | 1 | 201
INS-1778417415125 | 中能建装饰 | 1 | 2501 | 罗钰弘 |  | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2

## 卫生间蓄水验收
记录ID | 项目名称 | 楼号 | 房号 | 验收人 | 验收结论 | 照片
INS-1778414855336 |  | 1 | 101
INS-1778413653479 |  | 2 | 101 |  | 合格
INS-1778415956213 | 中能建装饰 | 1 | 201
INS-1778404088382
INS-1778416697788 | 中能建装饰 | 1 | 201
INS-1778418486412 | 中能建装饰 | 1 | 201
INS-1778417415125 | 中能建装饰 | 1 | 2501 | 罗钰弘 | 不合格 | INS-1778417415125_bathroom_1.png

## 轻钢龙骨验收
记录ID | 项目名称 | 楼号 | 房号 | 验收人 | 验收结论 | 描述 | 照片
INS-1778414855336 |  | 1 | 101 | 罗钰弘 | 合格
INS-1778413653479 |  | 2 | 101 | 罗钰弘 | 不合格
INS-1778415956213 | 中能建装饰 | 1 | 201 | 罗钰弘
INS-1778416697788 | 中能建装饰 | 1 | 201 | 罗钰弘 | 合格
INS-1778418486412 | 中能建装饰 | 1 | 201
INS-1778417415125 | 中能建装饰 | 1 | 2501 | 罗钰弘 | 合格 |  | INS-1778417415125_lightSteel_1.png

## 防水切片验收
记录ID | 项目名称 | 楼号 | 房号 | 验收人 | 验收结论 | 描述 | 照片
INS-1778414855336 |  | 1 | 101 | 罗钰弘 | 合格
INS-1778413653479 |  | 2 | 101 | 罗钰弘 | 合格
INS-1778415956213 | 中能建装饰 | 1 | 201 | 罗钰弘 | 合格
INS-1778416697788 | 中能建装饰 | 1 | 201 | 罗钰弘
INS-1778418486412 | 中能建装饰 | 1 | 201
INS-1778417415125 | 中能建装饰 | 1 | 2501 | 罗钰弘

## 蓄水验收(厨卫)
记录ID | 项目名称 | 楼号 | 房号 | 验收人 | 验收结论 | 描述 | 照片
INS-1778414855336 |  | 1 | 101 | 罗钰弘
INS-1778413653479 |  | 2 | 101 | 罗钰弘 | 合格
INS-1778415956213 | 中能建装饰 | 1 | 201 | 罗钰弘
INS-1778416697788 | 中能建装饰 | 1 | 201 | 罗钰弘
INS-1778418486412 | 中能建装饰 | 1 | 201
INS-1778417415125 | 中能建装饰 | 1 | 2501 | 罗钰弘

## 墙布基层验收
记录ID | 项目名称 | 楼号 | 房号 | 验收人 | 验收结论 | 描述 | 照片
INS-1778414855336 |  | 1 | 101
INS-1778413653479 |  | 2 | 101 | 罗钰弘 | 合格
INS-1778415956213 | 中能建装饰 | 1 | 201
INS-1778416697788 | 中能建装饰 | 1 | 201
INS-1778418486412 | 中能建装饰 | 1 | 201
INS-1778417415125 | 中能建装饰 | 1 | 2501